## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Economía basada en cromos | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Daysi Karina García Tinisaray | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Dueño del producto | Validar la página principal del sistema web | Conocer su estructura y sus componentes
|  |  |  | HU01 | Dueño del producto | Visualizar el diseño preliminar de la página web principal | Aceptar y/o sugerir modificaciones de la misma | 1. Presentar el wireframe, mockup 2. Presentar la página web principal desplegada en un servidor local | 2 | 15 |  | 1 | En progreso
|  |  |  | HU02 | Dueño del producto | Visualizar el diseño preliminar del album digital y los perfiles de usuario | Aceptar y/o sugerir modificaciones de la misma | 1. Presentar el wireframe, mockup 2. Presentar el diseño preliminar del album y los perfiles de usuario | 2 | 15 |  | 1 | En progreso
EPIC02 | Gestor del sistema | Registrar los usuarios en la aplicación | Asignar las preguntas y los cromos en la cantidad respectiva
|  |  |  | HU01 | Gestor del sistema | Registrar de manera correcta cada uno de los usuarios con los datos sus datos respectivos | Controlar correctamente su acceso al sistema | 1. Debe constar el perfil del usuario en el sistema 2. Se le debe poder asignar las preguntas y los cromos respectivos | 1 | 25 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Gestor del sistema | Realizar la asignación aleatoria de las preguntas para cada usuario. | Evitar el descontrol en la repartición y repetición de preguntas | 1. Las preguntas acertadas deben ser eliminadas del banco de preguntas para ese usuario. 2. Las preguntas deben asignarse acorde a cada temática | 1 | 25 | EPIC02-HU01 EPIC02-HU02 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Gestor del sistema | Entregar los cromos al usuario, en concordancia con sus temáticas y en funcion de los aciertos del mismo. | Impedir el exceso de cromos que se pueden conseguir diariamente | 1. La cantidad de cromos se otorga en función de la cantidad de preguntas aceptadas 2. Los cromos otorgados deben estar acorde a la temática completada | 1 | 20 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Gestor del sistema | Visualizar el progreso de cada usuario tanto en sus temáticas como en su álbum digital dentro de la informacion de cada perfil | Para tener un seguimiento de aprendizaje de los usuarios | 1. Se debe mostrar el porcentaje de temáticas cursadas 2. Se debe mostrar el porcentaje del álbum completado | 2 | 15 | EPIC01-HU01 | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Administrador de datos del sistema | Realizar la carga de información dentro de la base de datos de la aplicación | Que puedan ser consumidas/tomadas y/o actualizadas
|  |  |  | HU01 | Administrador de datos del sistema | Cargar las preguntas en base a las temáticas respectivas | Que sean enviadas a cada uno de los usuarios | 1. Debe permitir la carga de un archivo .xlsx , .pdf, .csv, etc. 1. Las preguntas deben estar organizadas en función de la temática respectiva | 1 |  |  | 4 | Por hacer
|  |  |  | HU02 | Administrador de datos del sistema | Cargar los cromos en base a las temáticas respectivas | Que sean otorgados a cada uno de los usuarios | 1. Debe permitir la carga de archivos .png, .jpg, etc. 2. La cantidad de cromos no debe exceder el valor de 180 | 1 |  |  | 3 | Por hacer
EPIC04 | Gestor del sistema | Crear y mantener la estructura de un album digital por cada usuario del sistema | Que cada usuario mantenga un progreso integro conforme a progreso
|  |  |  | HU01 | Gestor del sistema | Relacionar el perfil del usuario conjuntamente con su album digital | Integridad del progreso del usuario conforme a sus cromos obtenidos | 1. Se debe guardar la informacion de cada cromo obtenido 2. Se debe guardar la cantidad de cromos obtenidos | 1 |  | EPIC01-HU01 | 2 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2020-11-25 | 7 | 2020-12-02 | 0 | Planeado
2 | 2020-12-03 | 10 | 2020-12-13 | 0 | Planeado
3 | 2020-12-14 | 15 | 2020-12-29 | 0 | Planeado
4 | 2021-01-04 | 15 | 2021-01-19 | 0 | Planeado
5 | 2021-02-03 | 15 | 2021-02-18 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0