## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Economía basada en cromos | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Daysi Karina García Tinisaray | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Dueño del producto | Creción de un sistema web | Gestionar cromos
|  |  |  | HW01 | Administradores | El sistema debe contener una pagina web principal en donde se expondran…. |  | 1. Creación de una pagina principal (index) en formato html 2. Uso de diseños CSS | 1 | 15 |  | 1 | En progreso
|  |  |  | HW01 |  | El sistema debe ofrecer la capacidad de ….
EPIC02 | Dueño del producto | Registrar los usuarios en la aplicación | Asignar las preguntas y los cromos en la cantidad respectiva
|  |  |  | HR01 | Dueño del producto | Añadir usuarios con informacion basica de: nombre y apellido, nickname, contraseña, correo electrónico, pais, edad | Registrar un usuario dentro del sistema | 1. Introducción correcta de caracteres (número,letras) 2. Revisar que el correo electronico ingresado no este registrado en el sistema 3. Revisar que el nickname ingresado no conste el sistema 3. Confirmar la existencia del correo mediante una URL enviada al mismo | 1 | 15 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HR02 | Usuario | Modificar los datos de un usuario ya existente en el sistema, tales como nombre y apellido, nickname, pais, edad, contraseña | Dar flexibilidad a los errores y/o cambios de datos del usuario | 1. Validar ingreso del usuario 2. Registrar los cambios en la base de datos 3. En caso de desear un cambio de contraseña, es encesario ingresar la que posee actualmente 4. En caso de desear un cambio de nickname es necesario que este no este registrado en el sistema por ende unico | 1 | 15 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HR03 | Usuario | Modificar la contraseña del usuario en caso de olvido de la misma | Dar flexibilidad a los errores y/o cambios de datos del usuario | 1. Ingreso correcto del correo electronico o nickname de su perfil 2. Envio de URL de confirmación de cambio de contraseña al correo electrónico 3. Apertura de URL e ingreso de nueva contraseña 4. Registro de nueva contraseña en la base de datos del sistema | 1 | 15 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HR04 |  | Validar el ingreso correcto de cada uno de los usuarios con sus datos respectivos: nickname o correo electrónico y contraseña | Controlar correctamente el acceso al sistema | 1. Debe constar el perfil del usuario en el sistema 2. Se le debe poder asignar las preguntas y los cromos respectivos 3. Evaluar la concordancia del correo (o nickname) y la contraseña con los registrados en el sistema | 1 | 15 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HR05 | Usuario | Visualizar el progreso del usuario incializado en el sistema, tanto en sus temáticas como en su álbum digital dentro de la informacion de su perfil | Para tener un seguimiento de aprendizaje de los usuarios | 1. Se debe mostrar el porcentaje de temáticas cursadas 2. Se debe mostrar el porcentaje del álbum completado | 2 | 15 | HR01 | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Administradores | Crear y mantener la estructura de un album digital por cada usuario del sistema | Que cada usuario mantenga un progreso integro conforme a progreso
|  |  |  | HSA1 | Usuario | Relacionar el perfil del usuario conjuntamente con su álbum digital | Integridad del progreso del usuario conforme a sus cromos obtenidos | 1. Se debe guardar la informacion de cada cromo obtenido 2. Se debe guardar la cantidad de cromos obtenidos | 1 |  | HR01 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HA02 | Dueño del producto | Clasificar las páginas del álbum mediante las seis temáticas existentes | Mantener una estructura similar y organizada | 1. Visualizar cada hoja del álbum con su respectiva temática | 2 |  |  | 3
EPIC04 | Administradores | Crear y manejar la estructura de cada cromo del álbum digital y asignar los cromos a cada una de las tematicas según corresponda | Controlar la distribución de los cromos para los usuarios
|  |  |  | HC01 | Administradores | Crear un cromo compuesto por una imagen, una descripción del mismo y una numeración | Mantener una estructura similar y organizada | 1. Asignar una imagen, una descripción y una numeración acorde a cada temática para cada cromo 2. Guardar el cromo dentro del sistema | 2 | 20 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HC02 | Dueño del producto | En función de los aciertos del quiz y en concordancia con las temáticas , entregar los cromos al usuario | Impedir el exceso de cromos que se pueden conseguir diariamente | 1. La cantidad de cromos se otorga en función de la cantidad de preguntas aceptadas 2. Los cromos otorgados deben estar acorde a la temática completada | 1 | 20 |  | 5 | Por Hacer
EPIC05 | Administradores | Poder realizar la carga de información dentro de la base de datos de la aplicación | Que puedan ser consumidas, tomadas y/o actualizadas
|  |  |  | HU01 | Administrador de datos del sistema | Cargar las preguntas en base a las temáticas respectivas |  | 1. Debe permitir la carga de un archivo .xlsx , .csv, etc. 1. Las preguntas deben estar organizadas en función de la temática respectiva | 1 |  |  | 4 | Por hacer
|  |  |  | HU02 | Administrador de datos del sistema | Cargar los cromos en base a las temáticas respectivas |  | 1. Debe permitir la carga de archivos .png, .jpg, etc. 2. La cantidad de cromos no debe exceder el valor de 180 | 1 |  |  | 4 | Por hacer
EPIC06 | Dueño del producto | Controlar la distribución de las preguntas, para cada usuario
|  |  |  | HD01 | Administradores | Crear las preguntas en base a las temáticas respectivas | Realizar una correcta distribucion de los cromos | 1. Asignar cada pregunta a una tematica 2. Guardar cada pregunta dentro del sistema | 1 |  |  | 4 | Por hacer
|  |  |  | HD02 | Administradores | Realizar la asignación aleatoria de las preguntas para cada usuario según el nivel de progeso correspondiente dentro de cada quiz que realice | Evitar el descontrol en la repartición y repetición de preguntas | 1. Las preguntas acertadas deben ser eliminadas del banco de preguntas para ese usuario. 2. Las preguntas deben asignarse acorde a cada temática | 1 | 25 |  | 5 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2020-11-25 | 7 | 2020-12-02 | 0 | Planeado
2 | 2020-12-03 | 10 | 2020-12-13 | 0 | Planeado
3 | 2020-12-14 | 15 | 2020-12-29 | 20 | Planeado
4 | 2021-01-04 | 15 | 2021-01-19 | 0 | Planeado
5 | 2021-02-03 | 15 | 2021-02-18 | 45 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0